УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора по научно-методической работе

______________ Л.В. Ефанова

«___» ______________ 2020 г.

Директор ГАПОУ НСО

«Новосибирский колледж

легкой промышленности и сервиса»,

___________________ к.п.н. К.А. Чугаев

«___» ______________ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора по учебно-производственной работе

______________ Н.А. Тимофеева

«___» ______________ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора по учебно-воспитательной работе

______________ О.В. Петреняк

«___» ______________ 2020 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ГАПОУ НСО

«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕРВИСА»

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Новосибирск, 2020

Пояснительная записка

Дорожная карта ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» (далее по тексту – Дорожная карта 2020-2021 уч.г.), является приложением к Программе развития государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» на период с 2018 по 2023 годы (далее по тексту - Программа развития). Программа развития, принята на педагогическом совете (протокол №1 от «03» сентября 2018г.), предусматривает принятие ежегодных «Дорожных карт» (планов мероприятий) по всем группам процессов развития образовательной организации, в которых конкретизируются ожидаемые результаты на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Дорожная карта 2020-2021 разработана в соответствии со стратегической целью Программы развития  совершенствование деятельности проектного офиса ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса», обеспечивающего динамичный рост качества образования и создание благоприятных условий для развития обучающихся через:

- подготовку специалистов согласно списку ТОП-50 (44 ФГОС) наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, которые требуют среднего профессионального образования (пр. Минтруда России № 831 от 2 ноября 2015 г.);

- совершенствование содержания среднего профессионального образования по специальностям/профессиям колледжа в соответствии с требованиями современной экономики и меняющимися запросами населения НСО;

- применение технологии управления портфелем проектов;

- модернизацию материально-технической базы;

- развитие системы социального партнёрства.

Приоритетные направления развития образовательной организации в 2020-2021 учебном году:

- Дальнейшая апробация «пилотного режима» работы Проектного офиса колледжа.

- тестирование прикладных решений взаимодействия образовательной организации с ведущими работодателями в сфере легкой промышленности, сервиса и туризма в формате работы консультативно-совещательноых органов – Совместного отраслевого методического совета легкой промышленности, Совместный отраслевой методический совет сервиса и туризма Новосибирской области.

- Анализ эффективности проектного управления по ключевым факторам: наличие плана, минимизация рисков, отклонение от плана.

- Создание условия, способствующих формированию безопасная цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования.

- Совершенствование инновационных форм профессионального образования, развивающихся в формате олимпиадного движения и конкурсов/чемпионатов профессионального мастерства.

В соответствии со стратегической целью и приоритетными направлениями развития, перед коллективом колледжа на 2019-2020 учебный год стоят следующие задачи:

- Обеспечить выполнение дорожной карты мероприятий на 2020-2021 уч.г. Программы развития ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса на 2018-2023 годы».

- Создать условия для качественной работы проектного офиса как организационной структуры организации, стандартизирующей процессы руководства проектами и способствующей обмену ресурсами, методологиями, инструментами и методами.

- Содействовать внедрению новых образовательных технологий и совершенствовать учебный процесс в части его содержания и методического обеспечения, используя возможности консультативно-совещательных органов, в состав которых вошли ведущие работодатели отраслей легкой промышленности и сервиса Новосибирской области (Совместный отраслевой совет легкой промышленности, Совместный отраслевой совет сервиса и туризма Новосибирской области).

- Способствовать созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

- Реализовать  мероприятия, предусмотренные дорожной картой развития олимпиадного, чемпионатного движения и конкурсов проф. мастерства, в том числе: олимпиады по общеобразовательным дисциплинам, конкурс проф. Мастерства «Лучший по профессии швея», «Лучший по профессии портье», олимпиады проф. мастерства по укрупненным группам специальностей Легкой промышленности, Сервис и Туризм, «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» в Новосибирской области в части компетенций: «Технологии моды», «Администрирование отеля», чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции «Портной».

Обеспечить штатный режим проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля» как независимой оценки качества образования выпускников 2021 года.

| Проект/подпроект | Куратор | Менеджер | Сроки исполнения | Планируемые результаты | Объём финансовых средств, тыс. руб. | В том числе по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет | Вне бюджет | Иные |
| Задача 1. Обеспечить условия для формирования компетенций инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - «Создание единого пространства и инновационности движения Ворлдскиллс для Российской Федерации: Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Национальный чемпионат Ворлдскиллс»; - Подпроект: «Национальный чемпионат по профмастерству для людей с ОВЗ «Абилимпикс» (идентификационный номер - 04); - Подпроект «Чемпионаты профмастерства: «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия - Юниоры» как условие ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников 10-17 лет (компетенции: «Технологии моды», «Администрирование отеля»)» (идентификационный номер - 05). | зам. дир по УПР Тимофеева Н.А., зам. дир. по НМР Ефанова Л.В. | зам. дир по УВР Петреняк О.В. Терехова Е.Б., Богданова Е.А., Семенова И.М. | В течение года | - разработаны индивидуальные образовательные траектории обучающихся на основе стандартов Ворлдскиллс Россия; - повышение мотивации обучающихся; - сформирован учебно-методическоий комплекс для организации образовательного процесса с учетом требований Ворлдскиллс Россия; - положительная динамика уровня компетентности педагогов, реализующих образовательные программы по специальностям «Гостиничный сервис», «Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий»; - к реализации проекта привлечены социальные партнеры; - результаты участия обучающихся в чемпионатах используются как независимый аудит качества образования; - получил обобщение и распространение положительный опыт по проблеме проекта | 110,00 | 100,00 | 10,00 | 0,00 |
| «Вектор содружества» (работа с творческой молодежь ю на основе социального партнерства и социального сотрудничества) (идентификационный номер - 06) | зам. дир по УВР Петреняк О.В. | Педагог-организатор | В течение года | - отработана эффективная схема сотрудничества с социальными партнёрами; - сформированы социальные и творческие компетенции молодёжи, востребованные в практической, в том числе в профессиональной деятельности; - в практику работы колледжа внедрены инновационные формы профориентационной работы с молодёжью; - разработаны и апробированы методики оценки профессиональных предпочтений воспитанников студий дополнительного образования, обучающихся общеобразовательных организаций | 60,00 | 40,00 | 20,00 | 10,00 |
| «Оптимизация учебно-производственной базы «НКЛПиС»: - Подпроект «Учебные кабинеты, соответствующие требованиям СанПиН и ФГОС СПО» (идентификационный номер - 23) | зам. дир. по УПР Тимофеева Н.А. | - Еремина Л.И. - Гринченко И.В. - Васильева Е.Н. - Владимирова Е.А. - Ламшакова Т.Л. | 2020-2023г | - материально-техническая база ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» соответствует требованиям ФГОС СПО и СанПиН; - приведены в соответствие с требованиями программам из списка ТОП-50 учебные кабинеты, лаборатории и производственные мастерские | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| «Демонстрационный зал» - архитектурное условие организации досуга и занятости обучающихся: - Подпроект «Материально-техническое оснащение демонстрационного зала» (идентификационный номер - 11) | зав. очным отделением Незеленова В.В. | Тупилкина Л.А. | 2020г. 20120г. | - развитие системы досуговых и традиционных мероприятий; - повышение культуры досугового общения обучающихся; - развитие системы познавательно-развлекательных массовых мероприятий; - рост уровня сплочённости учебных групп обучающихся; - позитивная динамика качества проведения досуговых мероприятий | 5100,00 5000,00 | 5000,00 5000,00 | 100,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| «Спортивный зал, отвечающий требованиям ФГОС СПО»: - Подпроект «Материально-техническое оснащение спортивного зала» (идентификационный номер - 12) | зав. очным отделением Незеленова В.В. | Тупилкина Л.А. | 2020г. 2020г. | - развитие системы спортивно-массовых мероприятий; - позитивная динамика уровня здоровья обучающихся; - созданы условия для подготовки обучающихся согласно требованиям ГТО | 3050,00 1050,00 | 3000,00 1000,00 | 50,00 50,00 | 0,00 0,00 |
| - «Библиотека как лаборатория активного познания» (идентификационный номер - 13) | Тупилкина Л.А. | Рассказов В.Е. | 2020г. | - созданы условия для освоения обучающимися цифровых технологий; - реализуются инновационные формы работы по удовлетворению образовательных запросов обучающихся | 2050,00 | 2000,00 | 50,00 | 0,00 |
| «Стипендия как метод поощрения студента» (идентификационный номер - 14) | зам. дир. по УВР Петреняк О.В. | Тупилкина Л.А. Еремина Л.И. | В течение года | - активно используется мотивационный аспект начисления стипендии обучающимся; - позитивная динамика роста качества образования; - значительно уменьшилось число пропусков занятий студентами без уважительной причины; - возросла исследовательская и проектная активность обучающихся | 206,00 | 200,00 | 6,00 | 0,00 |
| «Центр карьерного роста и профессиональной ориентации студентов» обучающихся (идентификационный номер - 15) | зам. дир. по УВР Петреняк О.В. | Педагог-организатор | В течение года | - оказана адресная помощь студентам по профессиональной ориентации; - проведены индивидуальные консультации родителей студентов по вопросам профориентации; - разработан и реализован цикл профориентационных мероприятий для школьников; - оказана помощь студентам по вопросам временного трудоустройства | 180,00 | 10,00 | 70,00 | 100,00 |
| Задача 2. Способствовать развитию системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов и управленческих кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Деятельность совместного отраслевого методического совета по вопросам подготовки рабочих кадров швейной отрасли Новосибирской области» (идентификационный номер - 16) | зам. дир. по УПР Тимофеева Н.А. | Еремина Л.И. | В течение года | - разработаны рекомендации по совершенствованию образовательных программ, образовательных программ дополнительного профессионального образования; - разработаны рекомендации по совершенствованию учебных планов; - сформулированы предложения по совершенствованию профессиональной подготовки рабочих кадров в соответствии с потребностями работодателей; - сформулированы предложения по улучшению методической подготовки преподавателей и мастеров производственного обучения; - разработаны рекомендации по совершенствованию учебно-материальной базы и методического обеспечения учебного процесса; - подготовлены экспертные заключения относительно оценочных средств, для контроля образовательных результатов основных и дополнительных образовательных программ с точки зрения их компетентностной ориентации и соответствия требованиям работодателей; - разработаны предложения по использованию информационных технологий и других учебно-методических и аудио-визуальных средств для обеспечения образовательного процесса; - подготовлены предложения по разработке региональных нормативных документов по совершенствованию профессионального обучения рабочих кадров | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| «Активизация деятельности Федерального учебно-методического объединения укрупненной группы специальностей и профессий СПО 29.00.00 Технологии легкой промышленности и сервиса на базе ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» (идентификационный номер - 17) | зам. дир. по УПР Тимофеева Н.А. | Леонова И.В. | В течение года | - в части ФГОС СПО: - подготовлены предложения в Министерство образования РФ по проектам ФГОС СПО; - участие в разработке проектов ФГОС СПО; -·осуществляется методическое сопровождение реализации ФГОС СПО; - подготовлены предложения по оптимизации перечня профессий, специальностей СПО. - в части примерных программ: - организована разработка и проведение экспертизы проектов примерных программ; - организовано взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, религиозными организациями при разработке и проведении экспертизы примерных программ. - в части обеспечения качества и развития содержания СПО: - проведен мониторинг реализации ФГОС СПО по результатам государственной аккредитации образовательной деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере образования; - обеспечено научно-методическое и учебно-методическое сопровождение разработки и реализации образовательных программ СПО; - разработаны совместно с объединениями работодателей фонды оценочных средств для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций обучающихся | 60,00 | 40,00 | 20,00 | 0,00 |
| «Совместный отраслевой методический совет сервиса и туризма Новосибирской области как инструмент повышения качества образования по сервисным специальностям» (идентификационный номер - 18) | Директор Чугаев К.А. | зам. дир. по НМР Ефанова Л.В. | В течение года | - разработаны рекомендации по совершенствованию образовательных программ, образовательных программ дополнительного профессионального образования в направлении сервиса и туризма; - разработаны рекомендации по совершенствованию учебных планов; - сформулированы предложения по совершенствованию профессиональной подготовки рабочих кадров в соответствии с потребностями работодателей; - сформулированы предложения по улучшению методической подготовки преподавателей и мастеров производственного обучения; - разработаны рекомендации по совершенствованию учебно-материальной базы и методического обеспечения учебного процесса; - подготовлены экспертные заключения относительно оценочных средств, для контроля образовательных результатов основных и дополнительных образовательных программ с точки зрения их компетентностной ориентации и соответствия требованиям работодателей; - разработаны предложения в методику проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Администрирование отеля»; - подготовлены предложения по разработке региональных нормативных документов по совершенствованию профессионального обучения рабочих кадров | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| «Система непрерывного профессионального роста и развития преподавателей» (идентификационный номер - 19) | зам. дир. по НМР Ефанова Л.В. | Лебедева В.В. | В течение года | - в части формального развития: - (модель «дефицита») ориентирована на получение новых знаний и навыков, необходимых в конкретной ситуации. Реализация стандартного пакета образовательных программ; - в части неформального развития: - модель «наставничество» — консультирование на рабочем месте более опытными коллегами или экспертами; - модель корпоративного обучения и развития; интерактивное профессиональное развитие, предполагающее формирование сообществ профессионалов-учителей на основе взаимодействия посредством сети Интернет. | 210,00 | 60,00 | 20,00 | 130,00 |
| Задача 3. Обеспечить качественную реализацию образовательных программ, в том числе в рамках Консорциума «Научно-производственный образовательный кластер лёгкой промышленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Проектный подход - как современная форма организации воспитательной работы в колледже: воспитание национального самосознания обучающихся 2.0» «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» на период 2021-2025гг.» (Куратор: зам. дир по УВР Петреняк О.В.); - Подпроект «Школа будущей семьи» (идентификационный номер - 24) | зам. дир по УВР Петреняк О.В. | Педагог-организатор Кейян Г.А. | В течение года | - определены интересы, запросы, потребности обучающихся и направления их деятельности в рамках проекта; - каждый обучающийся включен в жизнедеятельность колледжа через различные формы учебной и внеучебной деятельности с целью формирования личностных качеств, присущих россиянину; - реализована Модели выпускника с учётом постоянно накапливаемого опыта в воспитательной деятельности; - созданы условия для формирования осознанного супружества и родительства. | 20,00 20,00 | 0,00 0,00 | 20,00 20,00 | 0,00 0,00 |
| - «Индустриальное партнерство» - фундамент программы ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников с использованием новейших технологий и оборудования: - Подпроект «Политехническая школа» (идентификационный номер - 20) | зам. дир. по УПР Тимофеева Н.А. | Полякова И.В. | В течение года | - включение в систему образования раннюю профессиональную подготовку школьников и воспитания культуры профессионализма и труда; - созданы условия для обеспечения трансфера передовых технологий в школьное образование, стимулирование «носителей» современных компетенций к участию в обучении школьников; - стимулирован осознанный выбор молодежи на основе практического освоения компетенций «Технологии моды» в период обучения в школе | 80,00 | 60,00 | 20,00 | 0,00 |
| «Музей истории творчества НКЛПиС» (идентификационный номер - 21) | зам. дир. по УВР Петреняк О.В. | Ламшакова Т.Л. | В течение года | - создан современный, привлекательный, востребованный всеми участниками образовательного процесса музей истории и творчества колледжа; - созданы условия для внедрения в образовательный процесс нестандартных форм проведения учебных занятий: музейные уроки, классные часы, викторины, уроки Мужества, экскурсии, интеллектуальные игры, встречи с работодателями, ветеранами и тружениками тыла и др. - обучающие осваивают базовые национальные ценности: патриотизм, гражданственность, труд и творчество, семья, социальная солидарность; активная гражданская позиция; - формируется устойчивая потребность студентов в общении, взаимодействии с памятниками истории и культуры; - обучающиеся приобрели опыт определения историко-культурного контекста окружающих их вещей, т.е. оценивание их с точки зрения развития культуры; - получен опыт проектной и исследовательской деятельности; - апробированы экскурсии, которые разработаны студентами колледжа на базе музея для групп школьников. | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| «Ты не один!» (постинтернатное сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей) (идентификационный номер - 22) | зам. дир. по УВР Петреняк О.В. | Калашникова С.А. | В течение года | - позитивная динамика роста самоопределения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в колледже; - повышение качества жизни аудитории посредством поддержания работы эффективной системы их социальной адаптации и социальной интеграции, разностороннего развития личности; - апробирована эффективность разработанной системы мониторинга психолого-педагогического сопровождения обучающихся колледжа, попадающих под категорию участников проекта | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 18266,00 | 17010,00 | 1026,00 | 230,00 |